## excel (1)
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7
PSP2.1 Project Plan Summary
Overall Metrics
Summary | Plan | Actual | A la Fecha
Size/Hour | 46.8 | 59.7 | 41.9
Planned Time | 17:18 |  | 65:03
Actual Tiempo |  | 16:17 | 84:57
CPI (Cost-Performance Index) |  |  | 0.77
% Reuse | 30.9% | 26% | 16%
% New Reusable | 0% | 0% | 0.31%
Test Defects/KLOC or equivalent | 14.3 | 0 | 10.4
Total Defects/KLOC or equivalent | 49.1 | 8.23 | 37.9
Yield % | 71.4% | 100% | 73.1%
Code Review Rate | 1427 | 1325 | 1193
% Appraisal COQ | 6.67% | 7.78% | 6.89%
% Failure COQ | 14.9% | 4.81% | 13%
COQ A/F Ratio | 0.45 | 1.62 | 0.53
PQI | 0.02 | 0.03 | 0.02
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 15:01 el 30-abr-2017