## excel (3)
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 3:11 | 2:31 | 15:09 | 17.8%
DiseÃ±o | 2:52 | 3:46 | 15:09 | 17.8%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0:35 | 0:32 | 2:52 | 3.37%
CodificaciÃ³n | 6:43 | 6:42 | 33:24 | 39.3%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0:34 | 0:44 | 2:59 | 3.51%
CompilaciÃ³n | 0:02 | 0:00 | 0:07 | 0.14%
Pruebas | 2:33 | 0:47 | 10:54 | 12.8%
Postmortem | 0:47 | 1:15 | 4:23 | 5.16%
Total | 17:18 | 16:17 | 84:57
Total Time UPI (70%) | 21:52
Total Time LPI (70%) | 12:43
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 15:04 el 30-abr-2017